Утвержден приказом

МКУ Бурзянский РОО

 № 1008 от 05.11.2019г.

**План мероприятий (дорожная карта)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе**

**Бурзянский район Республики Башкортостан в 2020 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| **I.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в муниципальном районе Бурзянский район Республики Башкортостан: | В течение года | МКУ Бурзянский РОО |
| 2. | - Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в МР Бурзянский район в 2019 году;- Приказ о проведении государственной итоговой аттестации в МР Бурзянский район в 2020 году. | Декабрь-январь 2019, 2020 года | Валиева А.Ф.Туленкова З.Ф.Сайфитдинов И.Г. |
| 3. | Подготовка и направление в общеобразовательные организации информационных и инструктивных писем по отдельным вопросам проведения ГИА | В течение года  |
| **II.Организационное сопровождение ГИА** |
| 1. | Сбор заявлений обучающихся на сдачу ЕГЭ; | с 1 октября 2019 по 1 февраля 2020 года | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 2. | Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах в сети интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии ЕГЭ», направления информационно-разъяснительных писем | В течение всего периода |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа:1. выпускников ОО текущего учебного года;
2. лиц, не прошедших ГИА;
3. лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
 | До 20 ноября 2019 года | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 4. | 1.Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ): |  |
| - на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 | до 20 ноября 2019 года; | Валиева А.Ф. |
| - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 | до 20 ноября 2019 года; |
| - в дополнительные сроки (август-сентябрь 2020 года) | до 9 августа 2020 года |
| 2.Организация проверок готовности ППЭ | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов | Хисматуллин И.А.Валиева А.Ф. |
| 3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | не позднее дня, предшествующего дате экзамена | Хисматуллин И.А.Валиева А.Ф.,Абдрахимов А.А. |
| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: - руководителей ППЭ;- членов ГЭК РБ, уполномоченных представителей ГЭК РБ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтных комиссий;- ассистентов для обучающихся с ОВЗ;- общественных наблюдателей. | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 6. | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА | МКУ Бурзянский РОО,Руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |
| 1) Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательные организации | До 15 ноября 2019 года | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 2) Опубликование на официальном сайте МКУ Бурзянский РОО информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | До 1 ноября 2019 года |
| 3) Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе в соответствии с установленным порядком его проведения | Декабрь 2019 года, Февраль, май 2020 года |
| 4) Организация работы муниципальной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений) | Декабрь 2019 года, Февраль, май 2020 года |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |
| 8. | Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах ОО | До 12 января 2020 | Валиева А.Ф.Сайфитдинов И.Г. |
| 9. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в соответствии с установленным порядком его проведения | Февраль (вторая среда) 2020 года, март (вторая рабочая среда) 2020 года, май (первый рабочий понедельник) 2020 года | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| 10. | Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2020 году: |
| обеспечение межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими правопорядок на ППЭ, медицинское обслуживание, видеонаблюдение | В течение учебного года | Хисматуллин И.А.Валиева А.Ф. |
| обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Апрель - май 2020 года | Валиева А.Ф.Абдрахимов А.А. |
| 11. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе:- в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме;- апробация технологии передачи ЭМ по сети Интернет- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории всех ППЭ)- апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | МКУ Бурзянский РОО |
| 12. |  |  |
| Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ): |
| 1. сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
 | Октябрь 2019 года - февраль 2020 года | Валиева А.Ф.ОО |
| 2) организация работы комиссии по экспертизе представленных документов; | Согласно отдельному графику | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 3) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; | В течение года |
| 4) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ; | Март 2020 года |
| 5) разработка памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ | Февраль - март 2020 года |
| 13 | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Октябрь – февраль 2020 года | МКУ Бурзянский РОО,Руководители ОО |
| 14 | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно | Руководители ОО |
| **III.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: |  |  |
| 1) подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА-2019 аттестаты об основном общем или среднем общем образовании | Август 2019 года | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 2) проведение организационно-педагогических мероприятий по подготовке пересдачи экзаменов, проведение консультаций. | Август – декабрь 2019 года | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| 3) организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам | В течение года  | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 2 | Организация и проведение тренировочных мероприятий, апробации процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям | В течение года | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| 3 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам:- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов);- заполнение бланков ответов выпускниками;- критерии оценивания работ;- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 | Октябрь-декабрь 2019 года | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| **IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:1) членов ГЭК2) руководителей ППЭ, образовательных организаций3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья4) общественных наблюдателей | Апрель 2020 годаАпрель 2020 годаФевраль 2020 годаФевраль 2020 годаЯнварь 2020 годаДекабрь 2019 годаМарт 2020 годаДекабрь 2019 года, январь 2020  | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| 2. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | По графику ФГБУ «ФЦТ» | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| 3. | Направление на обучение работников ОО привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику | МКУ Бурзянский РОО,Руководители ОО |
| **V.Финансовое обеспечение ГИА** |
| 1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА в МР Бурзянский район в 2020 году: | Сентябрь - октябрь 2019 года | МКУ Бурзянский РОО |
| 1. ГСМ;
2. канцелярские принадлежности;
 | В течение года |

|  |
| --- |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |
| 1)организация районных родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.  | По отдельному графику | МКУ Бурзянский РОО (по согласованию) |
| 2. | Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальных сайтах отдела образования и образовательных организаций.Размещение информации: |
| о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | МКУ Бурзянский РОО, ОО |
| о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения), собеседования; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МКУ Бурзянский РОО -8(34755)3-62-37 | В течение года | МКУ Бурзянский РОО |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на совещаниях руководителей образовательных организаций  | В течение года | МКУ Бурзянский РООВалиева А.Ф. |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | В течение года |  МКУ Бурзянский РОО (по согласованию) |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| 7. | - Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»- Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы»- Участие в мероприятии «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2020 году | В сроки, установленные Рособрнадзором  | МКУ Бурзянский РОО |
| 8. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:- сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;- местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА;- порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена;- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи;- результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании;- времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА;- порядке подачи и рассмотрения апелляций;- решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА | Руководители ОО |
| 9. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:- местах и сроках проведения итогового собеседования;- порядке проведения итогового собеседования по русскому языку;- ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования;- результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами;- времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования;- порядке подачи и рассмотрения апелляций;- решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку | Руководители ОО |
| **VII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года | Хисматуллин И.А.Валиева А.Ф. |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение года  | Хисматуллин И.А.Валиева А.Ф. |
| 3. | Организация работы по выявлению участников «Группы риска» | В период проведения ГИА | МКУ Бурзянский РОО,ОО |
| **VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в МР Бурзянский район Республике Башкортостан | Август-сентябрь 2020 года | МКУ Бурзянский РОО, РЦПИ |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | Август-сентябрь 2020 года | МКУ Бурзянский РОО, РЦПИ |
| 3. | Участие в зональных совещаний по итогам ГИА-2020  | По отдельному графику  | МКУ Бурзянский РОО |
| 4. | Анализ уровня объективности оценки образовательных результатов в МР Бурзянский район Республике Башкортостан (ВПР) | Июнь – сентябрь 2020 года  | МКУ Бурзянский РОО |
| 5 |  1) Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, на заседаниях РМО | Август, сентябрь 2020 года  | Валиева А.Ф.,Рысбаева И.З. |
| 2)Обсуждение результатов ГИА-2020 на августовском совещании по образованию | Август 2020 года | МКУ Бурзянский РОО |
| 3)Обсуждение результатов на заседаниях педагогических советов | Август 2020 года | ОО |
| **IX. Анализ муниципальных управленческих механизмов в 2020 году (сайт МКУ Бурзянский РОО):** |
|  | Система оценки качества подготовки обучающихся  | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РОО |
|  | Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РОО |
|  | Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО района | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РООВалиева А.Ф. |
|  | Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РООВалиева А.Ф. |
|  | Система методической работы | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РООРысбаева И.З. |
|  | Система работы со школами с низкими образовательными результатами | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | Отдел ГИА и ОКО, ГАУ ДПО ИРО РБ, ОМС |
|  | Система развития таланта | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | Рысбаева И.З.,Гумерова Р.Ш. |
|  | Система профориентации | Октябрь 2019 года по август 2020 года  | МКУ Бурзянский РООРысбаева И.З. |