Приложение

Сводный план мероприятий

Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан

по достижению результатов региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание | |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | |
| 1 | Результат участия в региональном проекте:  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях муниципального района Бурзянский район | 01.04.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район[[1]](#footnote-1) | 01.01.2019  01.01.2020 | | 01.06.2019  01.06.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Бурзянский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район[[2]](#footnote-2) | 01.04.2019  01.01.2020 | | 01.07.2019  01.07.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Бурзянский район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур [[3]](#footnote-3) | 01.06.2019  01.06.2020 | | 01.07.2019  01.07.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Муниципальный контракт на поставку оборудования |  |
| 1.1 | Контрольная точка:  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях муниципального района Бурзянский район | - | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 2 | Результат участия в региональном проекте:  100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  20% - 2019 год;  40% - 2020 год | 01.06.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100% образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы муниципального района Бурзянский район  20% - 2019 год;  40% - 2020 год; | 01.01.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 2.1 | Контрольная точка:  40 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  20% - 2019 год;  40% - 2020 год; | 01.01.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3 | Результат участия в региональном проекте:  Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки, центры цифрового образования «IT-куб | 01.01.2020  01.01.2021 | | 31.12.2020  31.12.2021 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Зилаирский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1.1 | Мероприятие:  Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб»)[[4]](#footnote-4) | 01.03.2019  01.03.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Заявка в установленном порядке | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Мероприятие:  Заключение соглашений с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Бурзянский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб»)[[5]](#footnote-5) | 01.06.2019  01.06.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Соглашение с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Бурзянский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб») | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1.3 | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур7 | 01.06.2019  01.06.2020 | | 01.12.2019  01.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1 | Контрольная точка  Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки, центры цифрового образования «IT-куб» |  | | 01.09.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 4 | Результат участия в региональном проекте:  Не менее 5 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 01.06.2019 01.06.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 4.1.1 | Мероприятие:  Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий | 01.06.2019 01.06.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 4.1 | Контрольная точка  Документ о прохождении курсов повышения квалификации | 31.12.2019 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 5. | Результат участия в региональном проекте:  Для не менее 1500 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии:  500 детей - 2019 год;  1000 детей - 2020 год; | 01.06.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Зилаирский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий | 01.06.2019  01.01.2020 | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 5.1 | Контрольная точка  Для не менее 1500 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии:  500 детей - 2019 год;  1000 детей - 2020 год; |  | | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник МКУ Бурзянский РОО, директора школ | | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | |
| 1. | Результат участия в региональном проекте:  Не менее чем в 2 базовых школах с филиалами, расположенных в муниципальном районе Бурзянский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 184 детей:  2019 год – МОБУ СОШ д. Байназарово (с филиалами), МОБУ СОШ с. Старосубхангулово  – МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (филиалы) | 01.01.2019 | - | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 6 базовых школах ( с филиалами) муниципального района Бурзянский район и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 28.02.2019 | - | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Соглашения о предоставлении субсидий | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 1.1.2 | Мероприятие:  Проведение закупочных процедур | 01.05.2019 | - | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Муниципальный контракт на поставку оборудования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 1.1 | Контрольная точка:  не менее чем в 2 базовых школах с филиалами, расположенных в муниципальном районе Бурзянский район, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 184 детей | - | 31.12.2019 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Акт приема-передачи учебного оборудования, подтверждающий наличие материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 2 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 20 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального района Бурзянский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  2020 год – внедрение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Информационно­Аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Мероприятие:  Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | | Информационно­аналитический отчет, программы обучающих мероприятий, | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 2.1.2 | Мероприятие:  Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества | 01.07.2022 | 01.08.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 2.1 | Контрольная точка: не менее 20 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального района Бурзянский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества |  | 31.12.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 70 % организаций муниципального района Бурзянский район, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме  С 2021 года – ежегодный мониторинг муниципальной дорожной карты по организации сетевой формы  2024 год – 70% | 01.01.2020 | 31.12.2024 | | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Администра тор регионального проекта |
| 3.1.1 | Мероприятие:  Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. | 01.01.2020 | 01.05.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Муниципальные организационно­территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1.2 | Мероприятие:  Разработаны муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году | 01.05.2020 | 01.09.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Муниципальные планы мероприятий («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 3.1 | Контрольная точка:  не менее 70 % организаций муниципального района Бурзянский район, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме |  | 31.12.2024 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 4 | Результат участия в региональном проекте:  не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, муниципального района Бурзянский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места , в том числе детских технопарков «Кванториум»:  2019 год – 20% (2)  2020 год – 30% (2)  2021 год – 40% (3)  2022 год – 50% (4)  2023 год - 60% (5)  2024 год – 70% (6) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Администра тор регионального проекта |
| 4.1.1 | Мероприятие:  созданы 2 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций муниципального района Бурзянский район, способствующих формированию современных компетенции и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам | 01.09.2019 | 31.12.2019 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Приказ Министерства образования Республики Башкортостан об открытии центров образования цифрового и  гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 4.1.2 | Мероприятие:  разработана организационно-­территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе технопарков «Кванториум», а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 15.02.2019 | 31.12.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Приказ отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 4.1 | Контрольная точка:  не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, муниципального района Бурзянский район обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 5 | Результат участия в региональном проекте:  не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального района Бурзянский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся:  2020 год – 20% | 01.01.2019 | 30.04.2020 | | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Администра тор регионального проекта |
| 5.1.1 | Мероприятие:  Определяется ежегодно перечень организаций муниципального района Бурзянский район, реализующих общеобразовательные программы, в которых будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.08.2019 | 01.09.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Приказ Министерства образования Республики Башкортостан об утверждении перечня организаций, в которых проводится оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 5.1 | Результат участия в региональном проекте:  не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального района Бурзянский район, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - | 30.04.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 6 | Результат участия в региональном проекте:  в муниципальном районе Бурзянский район для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 01.09.2020 | | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Администра тор регионального проекта |
| 6.1.1 | Мероприятие:  Реализованы программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология» | 01.09.2019 | 01.09.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Свидетельство о повышении квалификации | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 6.1 | Контрольная точка:  В муниципальном районе Бурзянский район для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | План повышения квалификации учителей предметной области «Технология», информационный отчет, ведомости обучения и аттестации | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 7 | Результат участия в региональном проекте:  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Администра тор регионального проекта |
| 7.1.1 | Мероприятие:  Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.03.2019 | 01.09.2020 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Утвержденные программы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан |
| 7.1 | Контрольная точка:  Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | - | 31.12.2019 | | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет |  |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Результат участия в региональном проекте:  не менее чем 61% 1868 обучающихся муниципального района Бурзянский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в уроках настоящего, Сириус-онлайн, направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет в Министерство  образования  Республики  Башкортостан о результатах участия | Администра тор регионального проекта | | 1.1.1 | Мероприятие:  Участие 594 обучающихся муниципального района Бурзянский район в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», уроках настоящего, Сириус-онлайн, направленных на раннюю профориентацию:  2019 год – 20% (594 учащихся)  2020 год – 30% (891 учащихся) | 01.03.2019 | 01.11.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  Начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Аналитическая справка об итогах участиях на каждом этапе | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 1.1.2 | Мероприятие:  Подготовка отчетной документации в Министерство образования Республики Башкортостан | 01.11.2019  01.11.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  Начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 1.1 | Контрольная точка:  участие не менее чем 65% (2575) обучающихся муниципального района Бурзянский район в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», уроках настоящего, Сириус-онлайн, направленных на раннюю профориентацию |  | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 2 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 40 детей муниципального района Бурзянский район получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»  2019 год – 30 учащихся  2020 год – 40 учащихся | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет в Министерство образования Республики Башкортостан о результатах участия | Администратор регионального проекта | | 2.1.1 | Мероприятие:  Мониторинг результатов внедрения рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 2.1.3 | Мероприятие:  Подготовка отчетной документации в Министерство образования Республики Башкортостан | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 2.1 | Контрольная точка:  не менее 40 детей муниципального района Бурзянский район получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет в  Министерство  образования  Республики  Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 3 | Результат участия в региональном проекте:  в 2 общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом:  2019 год – Новомусятовский филиал МОБУ СОШ с.старосубхангулово  2020 год – Бретяковский филиал МОБУ СОШ д. Аскарово | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Отчет в  Министерство  образования  Республики  Башкортостан об обновлении материально­технической базы для занятий физической культурой и спортом | Администратор регионального проекта | | 3.1.1 | Мероприятие:  Подготовка и представление заявки в Министерство  образования Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. | 01.10.2019 | 01.08.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Заявка в Министерство  образования  Республики  Башкортостан в установленном порядке | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 3.1.2 | Мероприятие:  Заключение соглашения с Министерством  образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципального района Бурзянский район на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-­технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | 01.01.2019 | 28.02.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Соглашение с  Министерством  образования  Республики  Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 3.1.3 | Мероприятие:  Поступление средств из бюджета Республики Башкортостан в бюджет на лицевые счета общеобразовательных организаций муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | 01.03.2019 | 01.05.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Выписка из лицевого счета о поступлении денежных средств | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 3.1.4 | Мероприятие:  Представление ежеквартально не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета об освоении выделенных средств на обновление материально-­технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 30.03.2019 | 15.01.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Отчет об освоении выделенных финансовых  средств в  Министерство  образования  Республики  Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 3.1 | Контрольная точка:  в 2 общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | - | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Отчет в Министерство  образования  Республики  Башкортостан об обновлении материально­технической базы для занятий физической культурой и спортом | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 4 | Результат участия в региональном проекте:  созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки  2022 год- 1 технопарк  ( при условии прохождения конкурсного отбора, проводимого МОРБ) | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в муниципальном районе Бурзянский район | Администра  тор регионального проекта | | 4.1.1 | Мероприятие:  Подготовка и представление заявки в Министерство образования Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.10.2019 | 30.10.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Заявка в Министерство образования Республики Башкортостан в установленном порядке | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 4.1.2 | Мероприятие:  Разработка и утверждение нормативного правового акта о создании детского технопарка в муниципальном районе Бурзянский район | 01.10.2019 | 30.10.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в муниципальном районе Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 4.1.3 | Мероприятие:  Заключение соглашения с Министерством образования Республики Башкортостан о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2019 | 28.02.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | соглашение с  Министерством образования Республики Башкортостан о  предоставлении  субсидии | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 4.1 | Контрольная точка:  Создан 1 детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Распоряжение Правительства Республики Башкортостан о создании детского технопарка в муниципальном районе Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 5 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 30 % детей в муниципальном районе Бурзянский район с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  2019 год – не менее 20%  2020 год – не менее 30% | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет в  Министерство  образования Республики Башкортостан | Администратор регионального проекта | | 5.1.1 | Мероприятие:  Разработка нормативного правового акта муниципального района Бурзянский район об определении образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, готовых обучить детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 28.02.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Распоряжение Администрации муниципального района Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 5.1.2 | Мероприятие:  Мониторинг детей в муниципальном районе Бурзянский район с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, обучении детей данной категории | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | информационно­аналитический отчет в  Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 5.1 | Контрольная точка:  не менее 5 % детей в муниципальном районе Бурзянский район с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | информационно­аналитический отчет в Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 6 | Результат участия в региональном проекте:  обучающиеся муниципального района Бурзянский район принимают участие в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования  2019 год – 0,5 %  2020 год – 1% | 01.09.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет | Администратор регионального проекта | | 6.1.1 | Мероприятие:  Информирование образовательных организаций о создании и деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.09.2019 | 30.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационное письмо в образовательные организации. | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 6.1.2 | Мероприятие:  Издание приказа отдела образования о направлении учащихся в региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 15.01.2020 | 31.12..2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Приказ отдела образования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 6.1.3 | Мероприятие:  Проведение мониторинга участия обучающихся в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­-  аналитический  отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 6.1 | Контрольная точка:  обучающиеся муниципального района Бурзянский район принимают участие в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 2 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­-  аналитический  отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 7 | Результат участия в региональном проекте:  не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в муниципальном районе Бурзянский район, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет в Министерство  образования Республики Башкортостан | Администратор регионального проекта | | 7.1.1 | Мероприятие:  Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 1.01.2020 | 31.07.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Итоговый отчет о  внедрении  методология  сопровождения,  наставничества и  шефства | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 7.1.2 | Мероприятие:  Мониторинг внедрения методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.07.2020 | 30.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник Отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитическая справка о внедрении методологии сопровождения, наставничества и шефства в Министерством  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурязнский район Республики Башкортостан | | 7.1 | Контрольная точка:  не менее чем 10% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в муниципальном районе Бурзянский район, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства |  | 31.12.2020 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитический отчет в  Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 8 | Результат участия в региональном проекте:  обучающимся 5-11 классов муниципального района Бурзянский район предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1.01.2024 | 31.12.2024 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­  Аналитический отчет | Администратор регионального проекта | | 8.1.1 | Мероприятие:  Апробация внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Приказ  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 8.1.2 | Мероприятие:  Мониторинг внедрения программ для обучающихся 5-11 классов по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с учетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­аналитическая справка о внедрении в Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 8.1 | Контрольная точка:  Обучающимся 5-11 классов муниципального района Бурзянский район предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник Отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных  организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно- аналитический отчет в Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 9. | Результат участия в региональном проекте:  Внедрение целевой модели развития региональных  систем дополнительного образования детей в муниципальном районе Бурзянский район  К концу 2021 года внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Информационно­  Аналитический отчет | Администратор регионального проекта | | 9.1 | Мероприятие:  оснащение оборудованием для организации работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального района Бурзянский район | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Соглашение с  Министерством  образования Республики Башкортостан о  предоставлении  субсидии | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | 9. | Контрольная точка:  Внедрена целевая модель развития системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Бурзянский район. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский р | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение в муниципальном районе Бурзянский системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, информационно- аналитический отчет в Министерство  образования Республики Башкортостан | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект «Учитель будущего»** | | | | | | |
| 1. | Результат участия в региональном проекте:  в муниципальном районе Бурзянский район внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отделаобразования Администрации муниципального района Бурзянский район | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в муниципальном районе Бурзянский район системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, информационно-аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 1.1.1 | Мероприятие:  внесены изменения в нормативные правовые акты муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, регламентирующие порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после соответствующих изменений на федеральном уровне) | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Информационно-аналитический отчет нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Глава Администрации муниципального района Бурзянскийрайон |
| 1.1.2 | Мероприятие:  апробация системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном районе Бурзянский район | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 1.1 | Контрольная точка:  в муниципальном районе Бурзянский район внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | - | 01.06.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отделаобразования Администрации муниципального района Зилаирский район | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в муниципальном районе Бурзянский район системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 2 | Результат участия в региональном проекте:  реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников в муниципальном районе Бурзянский район, информационно­аналитический отчет (ежегодно) | Администратор регионального проекта |
| 2.1.1 | Мероприятие:  участие в создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Информационно-аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 2.1.2 | Мероприятие:  проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников | с  момента  создания  центров | 31.09.2020 | Начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в муниципальном районе Бурзянский район, информационно­аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 2.1.3 | Мероприятие:  обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | с момента создания центров | 31.09.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Направление на непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников муниципального района Бурзянский район, информационно-аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 2.1 | Контрольная точка:  реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников |  | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 5 % педагогических работников системы общего и дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования:  2020 год – 5% | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования | Администратор регионального проекта |
| 3.1.1 | Мероприятие:  участие в создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций (с учетом принятого решения о создании центров на территории муниципалитета) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Участие в регистрации вновь созданного юридического лица/структурного подразделения юридического лица,  информационно-аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3.1.2 | Мероприятие:  проведение анализа потребности в повышении квалификации педагогических работников  2020 год – 5%; | с момента создания центров | 31 .09.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организации муниципального района Бурзянский район | Информационно-аналитический отчет,  выявление потребности в повышении квалификации педагогических работников в разрезе муниципалитетов и республики в целом | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3.1.3 | Мероприятие:  направление педагогических работников системы общего и дополнительного образования на повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Заявка муниципального образования, организация повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3.1.4 | Мероприятие:  обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | с момента создания центров | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Финансирование деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства, направление заявок на реализацию обучения педагогических работников, информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3.1.5 | Мероприятие:  реализация повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего и дополнительного образования | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников, подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»,  информационно-аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 3.1 | Контрольная точка:  не менее 5 % педагогических работников системы общего и дополнительного муниципального района Бурзянский район повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования  2020 год – 5%; |  | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 4 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 10 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Республике Башкортостан, информационно­аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 4.1.1 | Мероприятие:  внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района Бурзянский район, регламентирующих порядок проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Приняты нормативные правовые акты муниципального района Бурзянский район, регламентирующие порядок проведения добровольной независимой оценки информационно­аналитический отчет профессиональной квалификации, информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 4.1.2 | Мероприятие:  формирование экспертной группы муниципального района Бурзянский район по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 01.01.2020 | 31.06.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Формирование состава экспертной группы муниципального района Бурзянский район по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников, положения о деятельности экспертной группы, информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 4.1.3 | Мероприятие:  осуществление деятельности экспертной группы муниципального района Бурзянский районпо проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Начальник отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогическими работниками, информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 4.1 | Контрольная точка:  не менее 5 % педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей муниципального района Бурзянский район прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников муниципального района Бурзянский район на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Республике Башкортостан, информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 5 | Результат участия в региональном проекте:  не менее 5 % учителей муниципального района Бурзянский район в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Созданы условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников муниципального района Бурзянский район, привлечены и закреплены в общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район лучшие выпускники вузов, обеспечен баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы, информационно­аналитический отчет | Администратор регионального проекта |
| 5.1.1 | Мероприятие:  представление единовременных стимулирующих выплат молодым педагогам муниципального района Бурзянский район | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Руководители образовательных  организаций  муниципального района Бурзянский район | Предоставление единовременных стимулирующих выплат молодым педагогам муниципального района Бурзянский район, информационно­аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 5.1.2 | Мероприятие:  осуществление иных форм поддержки и сопровождения в первые три года работы, их внедрение и реализация | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Внедрение иных форм поддержки педагогических работников, реализация вновь ведённых видов поддержки, информационно­аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 5.1.3 | Мероприятие:  реализация наставничества в образовательных организациях муниципального района Бурзянский район | 01.06.2019 | 31.12.2020 | Руководители образовательных  организаций  муниципального района Бурзянский район | Закрепление наставников из числа опытных педагогических работников за молодыми  педагогическими кадрами муниципального района Бурзянский район, информационно­аналитический отчет (ежегодно) | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |
| 5.1 | Контрольная точка:  не менее 30 % учителей муниципального района Бурзянский район в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 31.12.2020 | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, начальник  отдела образования Администрации муниципального района Бурзянский район, руководители образовательных организаций муниципального района Бурзянский район | Созданы условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников муниципального района Бурзянский район, привлечены и закреплены в общеобразовательных организациях муниципального района Бурзянский район лучшие выпускники вузов, обеспечен баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы, информационно­аналитический отчет | Глава Администрации муниципального района Бурзянский район |

1. Осуществляется при наличии потребности на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-1)
2. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансированиерасходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-3)
4. Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия [↑](#footnote-ref-4)
5. Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия

   7 Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия

   8 Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия [↑](#footnote-ref-5)