Утверждаю

Начальник МКУ РОО

______________________

Р.Б.Шарипов

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

по подготовке организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 году

в муниципальном районе Бурзянский  район

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений «Итоги ЕГЭ и ЕРЭ в 2013 году в Бурзянском районе. План работы по организации и проведении ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 году» | 1 декада октября | Баймурзин И.И |
| 2 | Проведение собраний с родителями выпускников образовательных учреждений «Подготовка выпускников к ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 году» | Сентябрь - октябрь | Руководители ОУ |
| 3 | Сбор дополнительных сведений об условиях обучения участников ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 году | До 01.12.2013 г. | Баймурзин И.И |
| 4 | Проведение промежуточных тестовых занятий: - выпускников ОУ по общеобразовательным предметам ЕГЭ и ЕРЭ; - учащихся школы по основным предметам учебного курса; | Ноябрь- декабрь | Руководители ОУ |
| 5 | Сбор информации для республиканской базы данных по выпускникам образовательных учреждений | до 15.02.2014 г. | Туленкова З.Ф |
| 6 | Организация мониторинга поступивших в ВУЗы и ССУЗы по результатам ЕГЭ и ЕРЭ | август-сентябрь 2014 г. | Баймурзин И.И |
| 7 | Проведение обучающих семинар-практикумов по подготовке к ЕГЭ и ЕРЭ для выпускников по предметам: - русский язык; - математика; - химия; - биология; - физика; - история России; - обществознание;. | В течение года | Учителя ОУ |
| 8 | Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ | В течение года | Руководители ОУ |
| 9 | Участие: - в семинарских занятиях для операторов ПЭВМ по созданию республиканской базы данных | По графику МО РБ | Тухватуллин Т.В Туленкова З.Ф |
| 9.1 | - в обучающих семинарах для учителей предметников по заполнению бланков ответов №2, №1 и бланков регистрации по предметам ЕГЭ и ЕРЭ | март 2014 года | Методисты МКУ РОО |
| 9.2 | - в обучающих семинарах для: - операторов и системных администраторов; - администраторов ЕГЭ и ЕРЭ муниципального уровня; - организаторов ЕГЭ и ЕРЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ | По графику |  |
| 10 | Создание ППЭ в муниципальном образовании по проведению ЕГЭ и ЕРЭ | Март 2014 г. | Баймурзин И.И |
| 11 | Организация, проведение пробного единого государственного экзамена | Март,апрель 2014г. | МКУ РОО |
| 12 | Получение: |  |  |
|  | - из Минобрнауки РФ сборников инструктивных материалов по технологии проведения ЕГЭ и ЕРЭ | По графику | Туленкова З.Ф |
|  | - в мае - июне КИМов | По графику | Представители МКУ РОО |
| 13 | Проведение ЕГЭ по утвержденному расписанию: - пробного - в мае-июне (школьный этап) | По графику Рособрназора | МКУ РОО |
| 14 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: - в мае-июне | По графику | Баймурзин И.И |
| 15 | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ И ЕРЭ. | февраль | Баймурзин И.И |
| 16 | Проведение работ по обеспечению каналов связи. | В течение года | Адельбаев И.Ф Тухватуллин Т.В |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ и ЕРЭ. | В течение года | МКУ РОО |
| 18 | Обеспечение контроля по хранению материалов ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 г. | В период проведения ЕГЭ и ЕРЭ | Баймурзин И.И |
| 19 | Сбор и анализ отчетных материалов по использованию экзаменационных материалов по ЕГЭ и ЕРЭ в 2014 г. | Июнь- август 2014 года | Руководитель ППЭ |
| 20 | Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2015 г. | Сентябрь 2014 года | Главный специалист МКУ РОО |

Исп Туленкова З.Ф