Приложение № 2 к приказу

Министерства образования

Республики Башкортостан

от «__»____ 2018 г.  № ____

### ПЛАН

подготовки к проведению республиканского конкурса

«Учитель года Башкортостана»

- Подготовительная работа

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний Республиканского оргкомитета | по отдельному графику | Ганеева А.А., Мазитов Р.Г. |  |
|  | Разработка и утверждение порядка проведения республиканского этапа Конкурса и критериев оценивания конкурсных заданий, в том числе: определение требований к оформлению материалов, представляемых на Конкурс; утверждение состава жюри республиканского этапа Конкурса и определение регламента его работы; определение мест и дат проведения конкурсных мероприятий республиканского этапа Конкурса; определение места проведения церемонии открытия и закрытия Конкурса | февраль, март 2018 | Республиканскийоргкомитет |  |
|  | Распределение денежных средств, выделенных для проведения мероприятий в области образования, составление и утверждение смет расходов | февраль, март 2018 | Республиканскийоргкомитет |  |
|  | Целевое расходование денежных средств, выделенных на проведение Конкурса | февраль, март 2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Подготовка проектов приказов о проведении Конкурса | февраль, март 2018 | Миникеева Ж.В. Сафиуллина Р.Р. |  |
|  | Сбор материалов и документов конкурсантов, их обработка | с 05.03.2018 по 06.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. Исканьярова Г.И. |  |
|  | Работа со спонсорами Конкурса: подготовка писем предполагаемым спонсорам; подготовка пригласительных писем спонсорам для участия в церемонии закрытия Конкурса | до 10.03.2018 | Миникеева Ж.В. Мальцева Л.Л. Сафиуллина Р.Р. Мазитов Р.Г. |  |
|  | Организация установочного семинара для участников Конкурса | 15.03.2018 | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |
|  | Организация обучающего семинара для членов жюри Конкурса, ознакомление с критериями оценки конкурсных испытаний | 16.03.2018 | Мазитов Р.Г. Пронина С.Н. (по согласованию) Миникеева Ж.В. |  |
|  | Подготовка и направление писем участникам Конкурса с приглашением об участии в конкурсе | до 16.03.2018 | Миникеева Ж.В. Сафиуллина Р.Р. |  |
|  | Разработка и утверждение программы Конкурса | до 16.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Изготовление бейджей для жюри и организаторов, конкурсантов, печать дипломов участникам Конкурса | до 16.03.2018 | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Формирование банка данных конкурсантов | до 19.03.2018 | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Тиражирование пригласительных билетов гостям церемоний открытия и закрытия Конкурса; Программы проведения Конкурса | до 20.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. Исканьярова Г.И. |  |
|  | Организация проживания. Встреча, размещение и регистрация участников Конкурсов | в период проведения Конкурса | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Организация работы столовой во время проведения Конкурса | в период проведения Конкурса | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Создание условий для работы жюри (питание, канцтовары, минеральная вода) | в период проведения Конкурса | Пронина С.Н. (по согласованию) Мазитов Р.Г. |  |
|  | Мультимедийное сопровождение Конкурса | в период проведения Конкурса | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Подготовка оборудования для открытого голосования жюри в аудиториях проведения Конкурсов | до 23.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Подготовка актового зала для рассадки конкурсантов, приглашенных гостей, председателей жюри | до 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |
|  | Освещение хода проведения Конкурса в СМИ, в социальных сетях | в период проведения Конкурса | Сарбаева Л.Н., Мазитов Р.Г. |  |

II. Проведение церемонии открытия Конкурса

26.03.2018

|  | Разработка сценария церемонии открытия Конкурса | до 15.03.2018 (открытие 26.03.2018) | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списка гостей, вручение пригласительных билетов | до 16.03.2018 | Мальцева Л.Л. |  |
|  | Подготовка текста приветствия министра | до 16.03.2018 | Сарбаева Л.Н. |  |
|  | Организация регистрации участников Конкурса | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |  |
|  | Подготовительная работа с конкурсантами: выступление на церемонии открытия, представление Конкурсантов | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Оформление и подготовка сцены актового зала ИРО РБ: эмблема конкурса, цветы | до 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. Сафиуллина Р.Р. |  |
|  | Подготовка презентации о предыдущих Конкурсах «Учитель года Башкортостана», об участниках Конкурса «Учитель года Башкортостана» и его показ в день открытия Конкурса в актовом зале и в фойе | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Техническое сопровождение (музыкальное оформление: аудиоаппаратура, записи, микрофон, музыкальное сопровождение, мониторы, видеосъемка церемонии открытия) | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Встреча почетных гостей, приглашенных на церемонию открытия Конкурса | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |
|  | Прием Башкирского рескома профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации | 26.03.2018 | Пронина С.Н. (по согласованию) |  |
|  | Проведение конкурсного задания «Эссе. Я - учитель» | 26.03.2018 | Мазитов Р.Г. |  |
|  | Организация работы представителей СМИ, освещение хода подготовки и проведения конкурса. Подготовка информации для прессы и для сайта в Интернете | 26.03.2018 | Миназов Ф.Х. Мазитов Р.Г. |  |

- Проведение церемонии закрытия Конкурса

30.03.2018

|  | Разработка сценария церемонии закрытия Конкурса | 16.03.2018 (закрытие 30.03.2018) | Шагиева Г.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка концертной программы церемонии закрытия Конкурса | 16.03.2018 | Шагиева Г.Г. |  |
|  | Составление списка гостей, ветеранов, приглашенных на церемонию закрытия Конкурса. Подготовка пригласительных билетов для гостей церемонии закрытия Конкурса, вручение пригласительных билетов | до 16.03.2018 | Мальцева Л.Л. Сафиуллина Р.Р. Мазитов Р.Г. |  |
|  | Организация и проведение генеральной репетиции церемонии закрытия Конкурса | 30.03.2018 | Шагиева Г.Г. Мальцева Л.Л. |  |
|  | Праздничное оформление места проведения церемонии закрытия Конкурса | 30.03.2018 | Мальцева Л.Л. |  |
|  | Организация сопровождения гостей, участников и ветеранов, приглашенных на церемонию закрытия Конкурса Закрепление ответственных лиц за ветеранами для их сопровождения | 30.03.2018 | Мальцева Л.Л. |  |
|  | Сбор, встреча участников и гостей, их рассадка в зале | 30.03.2018 | Сафиуллина Р.Р. |  |
|  | Организация безопасности, обеспечение парковки автотранспорта | 30.03.2018 | Мунасипов А.С. |  |
|  | Организация чаепития гостей VIP | 30.03.2018 | Псянчина З.В. |  |
|  | Демонстрация видеофильма об участниках Конкурса и конкурсных мероприятиях, слайдов | 30.03.2018 | Мазитов Р.Г. Миникеева Ж.В. |  |
|  | Подготовка проектов приказов по итогам проведения конкурсов «Учитель года Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель года» | 30.03.2018 | Миникеева Ж.В. Мальцева Л.Л. Сафиуллина Р.Р. |  |
|  | Оформление почетных грамот и дипломов Министерства образования Республики Башкортостан победителям и лауреатам Конкурса, удостоверений к награждению нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» | 30.03.2018 | Мазитов Р.Г. Мальцева Л.Л. |  |
|  | Подготовка благодарственных писем спонсорам Конкурса и творческим коллективам, занятым в Конкурсе, в адрес глав администраций районов и городов Республики Башкортостан, подготовивших победителей и лауреатов Конкурса | до 06.04.2018 | Шагиева Г.Г. Мальцева Л.Л. Мазитов Р.Г. |  |
|  | Подготовка представлений на награждение победителей и лауреатов Конкурса в Администрацию Главы Республики Башкортостан | до 01.10.2018 | Мальцева Л.Л. |  |
|  | Подготовка к церемонии торжественного вручения премий Главы Республики Башкортостан победителю и призерам Конкурса | до 01.10.2018 | Мальцева Л.Л. |  |